## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества п. Сосьва
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2024 года
Сосьвинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6650001161
Общий балл: | [5 empty] | 97.54
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 43
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-06-15 | Алешкевич Елена Анатольевна, директор | ­ работник учреждения прошел профессиональную переподготовку по программе «Тьютор в образовательной организации». Квалификация - Тьютор 520 часов, 14.12.2023 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» г. Пермь. Организована работа по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2024-06-15
5 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Алешкевич Елена Анатольевна, директор | Разработаны дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие ) программы "Радость творчества", "Бумажная мастерская", "Гномики", для предоставления услуг в дистанционном режиме | 2024-06-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Недостатков по данному критерию не выявлено
| 28.11.2024 г. | Директор МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва |  | Е.А. Алешкевич
Note on E25: Admin: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор