### Количественный и качественный анализ реализации плана мероприятий по развитию содержания дополнительного образования в Северном управленческом округе за 2025 год

### Количественный анализ

- Общее количество мероприятий:

  - Всего зафиксировано 21 мероприятие (семинары, практикумы, конкурсы, фестивали, соревнования, стажировки и др.).

  - Из них:

    - Проведено — 19 мероприятий;

    - Запланировано на декабрь 2025 — 2 мероприятия;

- Участие муниципалитетов:

  - В мероприятиях приняли участие 15 муниципальных образований Северного управленческого округа.

  - Наиболее активные МО: Сосьвинский МО, Краснотурьинск, Новолялинский МО, Гаринский МО, Карпинск.

- Общее количество участников:

  - Зафиксировано более 700 участников (педагоги, руководители, специалисты, дети).

  - Наибольшая посещаемость зафиксирована на мероприятиях:

    - Семинар-практикум в Сосьвинском МО (24 участника);

    - Онлайн-семинар «Центр особенного детского творчества» (28 участников);

    - Фестиваль «Формула моды» (103 участника);

    - Мастер-классы по профпробам в Карпинске (290 участников).

- Формат проведения мероприятий:

  - Очные мероприятия — 15;

  - Онлайн-формат — 5;

  - Смешанный формат (очно-заочный) — 2.

- Информационное сопровождение:

  - Использовались:

    - Рассылка информационных писем;

    - Новостные ленты ВК, Телеграм, МАКС;

    - Обзвон МОЦ;

    - Публикации на сайтах учреждений и администраций.

### Качественный анализ

- Достигнутые результаты:

  - Повышение профессиональной компетентности педагогов через семинары и практикумы.

  - Обмен опытом между муниципалитетами, в том числе в онлайн-формате.

  - Развитие сетевого взаимодействия между образовательными организациями.

  - Поддержка детей с ОВЗ, детей группы риска через специализированные семинары и презентации.

  - Профориентационная работа с детьми через мастер-классы, соревнования, фестивали.

- Сильные стороны:

  - Широкий охват направлений: туристско-краеведческое, техническое, художественное, социально-гуманитарное, инклюзивное образование.

  - Активное использование цифровых платформ для анонсов и проведения мероприятий.

  - Вовлечение муниципалитетов в организацию мероприятий, что способствует развитию горизонтальных связей.

  - Практико-ориентированный подход: большинство мероприятий носили прикладной характер (практикумы, мастер-классы, соревнования).

- Выявленные проблемы и риски:

  - Неполнота данных: в таблице отсутствуют ссылки, списки участников и выводы по некоторым мероприятиям.

  - Неравномерность участия: некоторые МО представлены слабо (например, Пелым — всего 5–8 участников).

  - Перенос мероприятий (например, стажировочная практика в Краснотурьинске).

  - Ограниченность форматов: преобладание семинаров, недостаток интерактивных и выездных форм.

- Предложения по развитию:

  - Систематизировать сбор и оформление отчётности (единый шаблон, обязательное заполнение всех граф).

  - Расширить географию участников через активное привлечение отдалённых и малочисленных МО.

  - Внедрить регулярные онлайн-трансляции и записи мероприятий для повышения доступности.

  - Разработать программу мониторинга эффективности мероприятий (анкетирование участников, оценка изменений в практике).

  - Планировать больше межмуниципальных конкурсов, фестивалей и проектов для детей и педагогов.

### Общий вывод

План мероприятий по развитию содержания дополнительного образования в Северном управленческом округе за 2025 год реализован на высоком уровне.
Достигнуты значимые результаты в области повышения квалификации педагогов, развития инклюзивного и сетевого образования, профориентации и поддержки одарённых детей.

Рекомендуется:

- продолжить практику межмуниципального взаимодействия;

- усилить работу с данными и отчётностью;

- развивать дистанционные и смешанные форматы;

- планировать мероприятия с учётом потребностей всех МО округа.

### Детальный анализ по направлениям и муниципалитетам

## Анализ по направлениям работы

### 1. Развитие направленностей дополнительного образования

Проведено мероприятий: 2
Участники: 35 педагогов
Муниципалитеты-организаторы: Сосьвинский МО, Гаринский МО, Ивдельский МО

Ключевые мероприятия:

- Семинар-практикум по туристско-краеведческой направленности (Сосьвинский МО)

- Окружной семинар по изготовлению броши (Ивдельский МО)

Качественные результаты:

- Повышение компетенций педагогов в организации туристско-краеведческих мероприятий

- Развитие межмуниципального обмена опытом

- Малая представленность технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной направленностей

### 2. Развитие приоритетных направлений ДО

Проведено мероприятий: 6
Запланировано/перенесено: 3
Участники: 54 педагога

Ключевые темы:

- Музейная педагогика (Новолялинский МО)

- Школьный театр (Пелымский МО)

- Работа с одаренными детьми (Нижнетуринский МО)

- Наставничество (Краснотурьинский МО)

Особенности:

- Неравномерность охвата: музейная педагогика и работа с одаренными детьми получили хороший отклик (13–16 участников), театральное направление — слабый (5 участников)

- Проблемы планирования: стажировка и 2 семинара перенесены на декабрь

- Позитивный опыт: экскурсионный компонент в семинаре по музееведению

### 3. Реализация программ в сетевой форме

Проведено мероприятий: 2
Участники: 44 педагога
Организатор: Сосьвинский МО

Содержательные акценты:

- Практика сетевого взаимодействия учреждений

- Повышение качества образования через сотрудничество

- Работа с родителями и преемственность "детский сад — школа"

Сильные стороны:

- Выработаны конкретные рекомендации (индивидуальные консультации, карты развития)

- Привлечены разные категории педагогов (воспитатели, психологи, учителя)

### 4. Работа с детьми с ОВЗ и групп риска

Проведено мероприятий: 6
Участники: 87 специалистов

Тематика:

- Эффективные практики работы с детьми с ОВЗ (Красноуральск, Лесной)

- Работа с детьми в ТЖС и на профилактических учетах (Пелым, Новолялинский)

- Волонтерство и трудовая занятость детей группы риска

Форматы:

- Очные семинары

- Онлайн-презентации (28 участников из 10 территорий)

- Фестивали методических практик

Качественные результаты:

- Создана площадка для обмена опытом

- Разработаны алгоритмы привлечения детей группы риска в дополнительное образование

- Актуализированы подходы к социально-психологической работе

### 5. Профориентация и самоопределение

Проведено мероприятий: 8
Участники: более 550 детей и педагогов

Основные форматы:

- Профессиональные пробы (Карпинск — 290 участников)

- Соревнования по робототехнике, 3D-моделированию

- Фестивали ("Формула моды" — 103 участника)

- Туристские соревнования

География: Карпинск, Волчанск, Сосьва, Гари, Краснотурьинск, Североуральск

Эффективность:

- Высокая вовлеченность детей

- Практико-ориентированный характер

- Межмуниципальное взаимодействие

## Анализ по муниципальным образованиям по проведению методических мероприятий для педагогов и обучающихся.

### Наиболее активные МО:

1. Сосьвинский МО (координатор)

- Проведено мероприятий: 5

- Участие в мероприятиях: высокая

- Ключевые направления: сетевое взаимодействие, робототехника, туризм

- Сильная сторона: системная работа, хорошая организация

2. Новолялинский МО

- Проведено мероприятий: 3

- Участие: активно в разных направлениях

- Специализация: музейная педагогика, работа с детьми группы риска

3. Краснотурьинский МО

- Проведено мероприятий: 3 (включая перенесенные)

- Участие: в 7 мероприятиях как участник

- Потенциал: организация стажировок, работа с одаренными детьми

4. Гаринский МО

- Проведено мероприятий: 4

- Специализация: спортивный туризм, техническое творчество

- Особенность: активное проведение межмуниципальных соревнований

5. Карпинский МО

- Проведено мероприятий: 2

- Яркое достижение: масштабные профориентационные пробы (290 участников)

### МО с низкой активностью:

1. Пелымский МО

- Проведено мероприятий: 2

- Участников: 5 и 8 человек

- Проблема: низкая вовлеченность, возможно, связана с малонаселенностью

2. Ивдельский МО

- Проведено мероприятий: 1

- Участников: 10 человек

- Рекомендация: активнее привлекать к участию в окружных мероприятиях

3. Верхотурский МО

- Участие только как участник (2 человека на одном мероприятии)

## Сводная таблица активности МО в 2025 году

| Муниципалитет | Проведено мероприятий | Участие в мероприятиях | Основные направления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сосьвинский МО | 3 (педагоги) 11 (дети) | Высокое | Сетевое взаимодействие, робототехника |
| 2.Новолялинский | 3 (педагоги) 4 (дети) | Высокое | Музейная педагогика, дети группы риска |
| 3.Краснотурьинск | 3 (педагоги) | Высокое | Наставничество, одаренные дети |
| 4.Гаринский | 1 (педагоги) 9 (дети) | Среднее | Спорттуризм, техническое творчество |
| 5.Карпинск | 2 | Среднее | Профориентация |
| 6.Серовский | 1 | Низкое | Участие в 2 мероприятиях |
| 7.Североуральский | 1 (педагоги) | Низкое | Профориентация (семинар запланирован) |
| 8.Ивдельский | 1 (педагоги) | Низкое | Художественная направленность |
| 9.Пелымский | 2 (педагоги) | Низкое | Театральная деятельность, дети группы риска |
| 10.Нижнетуринский | 1 (педагоги) | Среднее | Одаренные дети |
| 11.Красноуральский | 2 (педагоги) | Среднее | Дети с ОВЗ, работа с детьми ТЖС |
| 12.Волчанский | 1 педагоги (участник в мероприятии Карпинский МО) 2 (дети) Робототехника, фестивали | Среднее | Профессиональные пробы Робототехника, фестивали |
| 13.Лесной (ГО) | 1 (педагоги) | Среднее | Дети с ОВЗ (онлайн) |
| 14. Карпинский | 1 (педагоги) | Низкое | Профессиональные пробы |
| 15.Верхотурский | 1 (участник в мероприятии Новолялинский МО) | Низкое | Музейная педагогика |

## Выводы и рекомендации по направлениям и МО

### Приоритеты на 2026 год:

- Для Сосьвинского МО (координатора):

  - Развивать методическую поддержку менее активных МО

  - Обобщить успешный опыт сетевого взаимодействия

- Для МО с низкой активностью (Пелым, Ивдель, Верхотурский):

  - Активнее использовать дистанционные форматы

- По направлениям:

  - Усилить техническую и естественнонаучную направленность (пока представлены слабо)

  - Развивать инклюзивное образование как сквозное направление

  - Типизировать профориентационные мероприятия для повторения в разных МО

- По форматам:

  - Увеличить долю практико-ориентированных мероприятий

  - Внедрить систему дистанционного участия для отдаленных территорий

  - Развивать конкурсные и фестивальные формы для детей

- По взаимодействию:

  - Создать систему ротации организаторов мероприятий

  - Внедрить практику межмуниципальных проектных групп

  - Организовать стажировки на базе наиболее успешных МО