|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Куракова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |  |

**«Дорожная карта»**

**по реализации модели дистанционных курсов по дополнительным образовательным программам на базе**

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования**

**Дом детского творчества п. Сосьва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сроки**  **проведения** | **Мероприятие** | **Содержание** | **Ответственные** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь –июль  2020 г. | Мониторинг возможностей: программно-методических, материально технических, кадровых | 1. Мониторинг образовательных потребностей, требующих использования ДОТ в удаленных территориях Сосьвинского городского округа с. Кошай, с. Романово.  2. Мониторинг внутренних ресурсов, которые включают в себя:  - образовательные ресурсы (дополнительные общеобразовательные программы по направленностям дополнительного образования:  естественнонаучная, техническая, художественная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая,  цифровые образовательные ресурсы);  - кадровые ресурсы (педагоги, обеспечивающие дополнительное образование, уровень ИКТ-компетенций педагогического состава, программисты, владеющие средствами создания сайтов и программирования социальных сервисов, лаборант базовой площадки по робототехнике для обслуживания компьютерного и телекоммуникационного оборудования);  - информационно-техническое обеспечение образовательного процесса (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, компьютерные классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет, интерактивные сайты, средства создания обучения с использованием ДОТ, и т. п.);  - анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем дисциплинам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с государственными требованиями основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения:  - формирование и согласование перечня электронных, учебных пособий, отбор и методическая доработка информационных модулей и практикумов разного уровня сложности;  - формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем дисциплинам учебного плана, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся, их текущую, промежуточную и итоговую аттестации: тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросников и сценариев дискуссионных тем;  - подготовка методических и предметно-тематических офлайн консультаций по направленностям деятельности учреждения (кроме физкультурно-спортивной).  - формирование и накопление медиатек дополнительных материалов | Руководитель МОЦ Сосьвинского городского округа Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе.  Специалист МОЦ Сосьвинского городского округа  Карпов С.В.  Лаборант базовой площадки по робототехнике МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва.  Карпов А.С. |
| Август-сентябрь 2020 | Разработка нормативной базы дистанционного обучения | * •Корректировка Положения об организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. * Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением.   • учебный план МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва;  • дополнительные общеобразовательные программы по 5 направленностям дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва (кроме физкультурно-спортивной), оформление в рабочих программах по учебным дисциплинам сведений о применении дистанционных образовательных технологий (модули, темы, задания, проекты, критерии оценивания);  • Корректировкарабочих программ учебных дисциплин, курсов, модулей; – годового календарного учебного графика;  • тестовые материалы для контроля качества усвоения материала. | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе. |
| Сентябрь 2020 г. | Информирование педагогического сообщества Сосьвинского городского округа (СГО) о внедрении дистанционного обучения в МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва  Составление плана совместной образовательной деятельности с образовательными учреждениями СГО в рамках сетевого взаимодействия. | • Создание информационных материалов, видеороликов,листовок, буклетов по введению дистанционных технологий в образовательную деятельность учреждения  •Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию дистанционных образовательных технологий (соблюдение прав участников образовательных отношений), соблюдение права на информационную приватность и защиту личных данных в процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  •Составление учебных и календарно-тематических планов для учебных групп, обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий;  •Планирование сетевого взаимодействия по внедрению дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным программам с другими образовательными учреждениями СГО.  •Создание аннотированного каталога дополнительных общеобразовательных программ на сайте ОУ.  •Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении дистанционных технологий в образовательную деятельность учреждения. | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе.  Карпов С.В., педагог дополнительного образования технической направленности МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва |
| Сентябрь-октябрь 2020 г. | Подготовка кадров, владеющих методиками дистанционного обучения | •Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва в связи с введением дистанционных технологий в образовательную деятельность учреждения.  •Профессиональная переподготовка педагогических кадровобучение педагогов современным методам и технологиям воспитания, обучения и контроля знаний, мониторинговым и диагностическим методикам на методических семинарах.  •Проведение методических семинаров по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды.  •Разработка (корректировка) плана научно-методической работы внутри учреждения повышения квалификации с ориентацией на дистанционные технологии и внешнего обучения педагогов в области применения дистанционных  образовательных технологий  •Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период введения дистанционных технологий в образовательную деятельность учреждения. | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе.  Курсы повышения квалификации в  ИРРО г. Екатеринбург, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», образовательных центрах. |
| Октябрь2020 г. | Изучение состояния материально-технической базы учреждения для введения дистанционного обучения.  Изучение реального состояния материально-технической базы у обучающихся образовательных учреждений в удаленных территориях и возможность нахождения путей решения для обеспечения необходимого оборудования для участия в дистанционном обучении. | • каналы связи;  • система электронного дистанционного обучения, обеспечивающая формирование информационной образовательной среды;  • компьютерное оборудование;  • периферийное оборудование;  • программное обеспечение. | Специалист МОЦ Сосьвинского городского округа  Карпов С.В., педагог дополнительного образования технической направленности МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва  Лаборант базовой площадки по робототехнике МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва.  Карпов А.С. |
| Ноябрь 2020 г. | Создание информационной системы дистанционного обучения | Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы дистанционного обучения (СДО).  Информационная система дистанционного обучения должна также поддерживать стандартные сервисы, в том числе:  • различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну тему, вопрос-ответ;  • чат с использованием поддержки, картинок, математических формул и т.п.;  • опрос, используемый для голосования или сбора мнений по какому-либо вопросу;  • блог, позволяющий каждому участнику образовательного процесса вести закрытые дневники и, по желанию, публиковать записи на сайте для просмотра другими пользователями. | Специалист МОЦ Сосьвинского городского округа  Карпов С.В. , педагог дополнительного образования технической направленности МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва  Лаборант базовой площадки по робототехнике МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва.  Карпов А.С. |
| Ноябрь- декабрь 2020 г. | Обеспечение методической поддержки педагогов, работающих в системе дистанционного обучения | Разработка комплекта методических рекомендаций по использованию дистанционного обучения в МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва. Информирование педагогического коллектива учреждения о специфике различных моделей электронного дистанционного обучения. | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе. |
| Январь-май  2021 г. | Участие в конкурсах региональных образовательных программ дистанционного обучения | •Участие в конкурсах предполагает выявление лучших практик программ как реализуемых, так и представляющихся перспективными и предполагающих дальнейшую «цифровизацию».  •Участие в вебинарах, дистанционных курсах, интернет-конференциях по дистанционному обучению. | Педагогические работники МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва, реализующие общеобразовательные программы с использованием дистанционных технологий |
| Январь  2021 г. | Организация экспертной оценки, учета достижений и поощрения обучающихся, педагогов в сфере применения дистанционных образовательных технологий. | •Поэтапный анализ результатов применения дистанционных образовательных технологий на основе разработанной модели.  •Сбор и систематизация информации, анализ промежуточных результатов реализации положений дорожной карты. Выявление «узких мест», внесение корректив в план реализации дорожной карты. | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе. |
| Май  2021 г. | Мониторинг качества образования и образовательного процесса в условиях введения дистанционного обучения. | •Исследование удовлетворенности участников образовательного процесса результатами использования ДОТ;  •Изучение перспектив развития ДОТ в МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва | Алешкевич Е.А., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва по учебно-воспитательной работе. |